## Sheet1
1 | 1.初始化Vue3 + Vite项目，建立基本的文件结构和配置。 2.设置路由和鉴权的基本框架，确保权限控制的雏形。 3.创建通用的布局组件，包括头部导航、侧边栏、底部等，确保页面整体结构一致性。 | 1.完善路由守卫和基本的鉴权逻辑，确保用户登录状态的管理。 2.集成状态管理（Vuex），初始化全局状态。 3.开始开发banner管理模块的列表页，包括基本的页面结构和样式。
2 | 1.完成banner管理模块的列表页，包括基本的分页查询功能，确保页面展示正常。 2.实现基本的排序和筛选功能，提高用户体验。 | 1.实现banner管理模块的新增、删除、编辑、详情查询的前端逻辑，确保数据的双向绑定。 2.完善页面样式，确保符合设计规范。
3 | 1.封装富文本编辑器组件，选择适合项目的富文本编辑器，确保可在项目中引用。 2.整合编辑器到项目中，提供基本的文本编辑功能。 | 1.集成并测试富文本编辑器的自定义上传功能，确保图片等媒体资源的正确上传和展示。 2.完善富文本编辑器的样式和交互，确保用户友好的编辑体验。
4 | 1.优化富文本编辑器的自定义上传功能，确保与后端接口协同工作，实现对上传资源的有效管理。 2.开始开发资讯管理模块的列表页，包括基本的分页查询功能。 | 1.完成资讯管理模块的列表页，确保基本的展示和操作功能正常。 2.实现资讯列表与富文本编辑器的结合，使编辑和管理更加便捷。
5 | 1.实现新增、删除、编辑、详情查询等资讯管理模块的基本操作，确保前端逻辑的正确性。 2.完善资讯管理模块的样式和交互，提高用户体验。 | 1.完成富文本编辑器在资讯管理中的应用，确保富文本编辑和展示的一致性。 2.进行整体的功能联调，确保各模块协同工作。
6 | 1.进行项目的整体测试，确保项目的基本功能正常运作。 2.修复发现的一些BUG和细节问题，提高项目的稳定性。 | 1.进行第一阶段的内部测试，让项目参与者对功能进行初步验收。 2.准备文档，记录项目搭建、banner管理和富文本编辑器的使用方法和注意事项。
7 | 1.完成消息公告列表页分页查询的前端开发 2.实现消息公告新增、删除、编辑的前端功能 | 1.实现消息公告详情查询的前端功能 2.开始后端接口的开发，包括消息公告的新增、详情查询、编辑、删除操作
8 | 1.完成消息公告详情查询的前端开发 2.开始消息公告后端接口的开发 3.封装富文本编辑器的自定义上传功能 | 1.继续后端接口的开发，确保消息公告的新增、详情查询、编辑、删除功能基本完成 2.开始消息公告批量发布、批量撤销发布的前端开发
9 | 1.完成消息公告批量发布、批量撤销发布的前端开发 2.继续后端接口的开发，确保消息公告的所有功能完成 | 1.开始服务热线列表页分页查询的前端开发 2.实现服务热线新增、删除、编辑的前端功能
10 | 1.完成服务热线列表页分页查询的前端开发 2.开始服务热线后端接口的开发 | 1.继续后端接口的开发，确保服务热线的新增、详情查询、编辑、删除功能基本完成 2.开始服务热线批量启用、批量禁用的前端开发
11 | 1.完成服务热线批量启用、批量禁用的前端开发 2.继续后端接口的开发，确保服务热线的所有功能完成 | 1.开始意见反馈列表页分页查询的前端开发 2.实现意见反馈详情查询的前端功能
12 | 1.完成意见反馈列表页分页查询的前端开发 2.开始意见反馈后端接口的开发 | 1.继续后端接口的开发，确保意见反馈的新增、详情查询、编辑、删除功能基本完成 2.开始意见反馈的意见处理功能的前端开发
13 | 1.完成意见反馈的意见处理功能的前端开发 2.继续后端接口的开发，确保意见反馈的所有功能完成 | 1.开始资讯类别管理列表页分页查询的前端开发 2.实现资讯类别管理新增、删除、编辑的前端功能
14 | 1.完成资讯类别管理列表页分页查询的前端开发 2.开始资讯类别管理后端接口的开发 3.继续富文本编辑器的自定义上传功能的实现 | 1.继续后端接口的开发，确保资讯类别管理的新增、详情查询、编辑、删除功能基本完成 2.开始资讯类别管理批量启用、批量禁用的前端开发
15 | 1.完成 意见反馈 列表页分页查询，前端展示逻辑 2.实现 意见反馈 详情查询，信息准确显示 3.开发 意见处理 页面，交互界面设计 4.整合前端 意见反馈 模块，确保混乱协同工作 | 1.完善 意见反馈 模块，新增、删除、编辑功能 2.进行 意见反馈 模块前端测试，处理测试中发现的Bug 3.进行后端接口调试，确保混乱联动正常
16 | 1.开发 资讯类别管理 列表页分页查询，前端展示逻辑 2.实现 资讯类别管理 详情查询，信息准确显示 3.完善 资讯类别管理 模块，新增、删除、编辑功能 4.进行 资讯类别管理 模块前端测试，处理测试中发现的Bug | 1.对 资讯类别管理 模块进行混乱测试，处理前后端交互问题 2.进行后端接口调试，确保混乱数据传输正常
17 | 1.完成 公告类别管理 列表页分页查询，前端展示逻辑 2.实现 公告类别管理 详情查询，信息准确显示 3.完善 公告类别管理 模块，新增、删除、编辑功能 4.进行 公告类别管理 模块前端测试，处理测试中发现的Bug | 1.对 公告类别管理 模块进行混乱测试，确保模块协同工作正常 2.进行后端接口调试，确保混乱数据传输正常
18 | 1.开发 资讯管理 列表页分页查询，前端展示逻辑 2.实现 资讯管理 详情查询，信息准确显示 3.整合 资讯管理 模块，确保混乱协同工作 | 1.完善 资讯管理 模块，新增、删除、编辑、批量发布、批量撤销发布功能 2.进行 资讯管理 模块前端测试，处理测试中发现的混乱问题
19 | 1.完成 公告管理 列表页分页查询，前端展示逻辑 2.实现 公告管理 详情查询，信息准确显示 3.整合 公告管理 模块，确保混乱协同工作 | 1.完善 公告管理 模块，新增、删除、编辑、批量发布、批量撤销发布功能 2.进行 公告管理 模块前端测试，处理测试中发现的混乱问题
20 | 1.进行 资讯类别管理、公告类别管理、资讯管理、公告管理 模块的混乱测试 2.处理测试中发现的前端Bug，确保各模块协同工作正常 3.整理项目文档，准备项目的第一轮发布 | 1.进行后端接口的混乱发布测试，确保接口正常运行 2.处理发布测试中发现的问题，准备项目的第一轮发布
21 | 1.自测资讯管理模块，确认基本功能正常。 2.检查并修复资讯管理模块的前端和后端可能存在的问题。 | 1.进行资讯管理模块的发布测试，模拟正式发布环境，检查项目在真实环境中的表现。 2.处理发布测试中发现的问题，进行相应的修复。
22 | 1.自测意见反馈模块，确认基本功能正常。 2.检查并修复意见反馈模块的前端和后端可能存在的问题。 | 1.进行意见反馈模块的发布测试，模拟正式发布环境，检查项目在真实环境中的表现。 2.处理发布测试中发现的问题，进行相应的修复。
23 | 1.自测资讯类别管理模块，确认基本功能正常。 2.检查并修复资讯类别管理模块的前端和后端可能存在的问题。 | 1.进行资讯类别管理模块的发布测试，模拟正式发布环境，检查项目在真实环境中的表现。 2.处理发布测试中发现的问题，进行相应的修复。
24 | 1.自测公告类别管理模块，确认基本功能正常。 2.检查并修复公告类别管理模块的前端和后端可能存在的问题。 | 1.进行公告类别管理模块的发布测试，模拟正式发布环境，检查项目在真实环境中的表现。 2.处理发布测试中发现的问题，进行相应的修复。
25 | 1.最终自测，确保项目在各种情况下都能正常运行。 2.准备发布版本的文档，包括更新日志、配置文件等。
26 | 1.公众企业门户需求梳理，原型设计完成100%； 2.公众企业门户开发启动，工作量评估，任务安排； | 1.公众企业门户原型评审； 2.公众企业门户UI稿设计； 3.公众企业门户明确需求录入；
27 | 1.公众企业门户原型评审完成； 2.UI设计稿完成门户首页设计，进度20%； 3.产品需求导入进度60%； | 1.概要设计和详细设计文档编写； 2.UI设计稿； 3.产品需求导入；
28 | 1.公众企业门户UI设计稿， 进度50%； 2.产品需求导入进度100%； 3.概要设计和详细设计文档编写，进度20%； | 1.概要设计和详细设计文档编写； 2.UI设计稿； 3.前后端项目框架搭建；
29 | 1.公众企业门户UI设计稿， 进度80%； 2.概要设计和详细设计文档编写，进度60%； 3.前后端项目框架搭建，进度50%； | 1.概要设计和详细设计文档编写； 2.UI设计稿； 3.前后端项目框架搭建；
30 | 1.公众企业门户UI设计稿， 进度100%； 2.UI设计稿评审完成； 2.概要设计和详细设计文档编写，进度90%； 3.前后端项目框架搭建，进度100%； | 1.概要设计和详细设计文档编写； 2.公众企业门户首页静态页面开发； 3.众企业门户数据库设计； | UI设计稿评审，具体交互规则 UI 设计稿中未体现，具体步骤流程后续需要产品确认
31 | 1.公众企业门户首页法人信息展示、轮播图、走进南陵、历史改革+行政区划等静态页面开发，整体静态页面开发进度15%； 2.概要设计和详细设计文档编写100%； 3.公众企业门户数据库设计，进度20%； 4.完成用户信息展示、轮播图、历史改革+行政区划部分测试用例编写，整体测试用例编写进度15%； | 1.消息公告功能静态页面开发； 2.公众企业门户数据库设计； 3.走近南陵模、块历史沿革+行政区划模块、消息公告测试用例编写 | 数据库涉及用户信息，需要和业务中台用户中心沟通实现方式，下午协调业务中台人员开会讨论解决方案
32 | 1.公众企业门户消息公告功能静态页面开发完成，整体静态页面开发进度30%； 2.进行数据库设计，进度70%； 3.走近南陵模、块历史沿革+行政区划模块测试用例编写完成，消息公告完成部分测试用例编写，整体进度30%； | 1.便民热线、反馈建议静态页面开发； 2.公众企业门户数据库设计； 3.消息公告、便民热线、反馈建议测试用例编写；
33 | 1.公众企业门户便民热线、反馈建议静态页面开发完成，整体静态页面开发进度50%； 2.公众企业门户数据库设计，进度100%； 3.公众企业门户接口文档输出，进度20%； 4.消息公告、便民热线模块测试用例编写完成，反馈建议完成部分测试用例编写， 整体进度50%； | 1.历史浏览、新闻资讯静态页面开发； 2.移动门户接口文档输出； 3.反馈建议、历史浏览、新闻资讯测试用例编写；
34 | 1.公众企业门户历史浏览、新闻资讯静态页面开发完成，整体静态页面开发进度70%； 2.公众企业门户接口文档输出，进度80%； 3.反馈建议、历史浏览、新闻资讯测试用例编写完成， 整体进度70%； | 1.推荐专区、我的应用、应用中心静态页面开发； 2.公众企业门户接口文档输出； 3.推荐专区、我的应用、应用中心测试用例编写
35 | 1.公众企业门户推荐专区、我的应用、应用中心静态页面完成部分，整体静态页面开发进度80%； 2.公众企业门户接口文档输出评审完成，进度100%； 3.公众企业门户接口开发，进度20%； 4.推荐专区、我的应用、应用中心测试用例编写完成， 整体进度100%； | 1.应用中心静态页面开发； 2.公众企业门户接口开发； 3.测试用例评审和修改 | 公众企业门户的应用中心编辑我的应用功能展示需求不清楚，研发进度延迟，组织产品和开发进行谈论，明确需求，相关测试用例需要更改
36 | 1.公众企业门户应用中心静态页面开发，整体静态开发90%； 2.公众企业门户接口开发，进度60%； 3.公众企业门户测试用例评审完成，修改进度50%； | 1.应用中心静态页面开发； 2.公众企业门户接口开发； 3.测试用例修改
37 | 1.公众企业门户应用中心静态页面开发完成，整体静态开发100%； 2.公众企业门户接口开发，进度90%； 3.公众企业门户测试用例评审完成，修改完成，进度100%； | 1.公众企业门户接口开发； 2.公众企业门户首页前后端开发联调；
38 | 1.公众企业门户接口开发，进度100%； 2.公众企业门户首页法人信息展示、轮播图、联调完成，整体联调进度10%； | 1.公众企业门户走进南陵、历史改革+行政区划前后端开发联调； 1.公众企业门户消息公告、便民热线前后端开发联调； 2.公众企业门户反馈建议前后端开发联调； | 公众企业门户涉及公众端和法人端不同的用户信息，需要对接业务中台的用户中心，协调业务中台人员进行对接
39 | 1.公众企业门户便民热线、消息公告前后端开发联调完成； 2.公众企业门户反馈建议前后端开发联调20%，整体联调进度40%； | 1.公众企业门户反馈建议前后端开发联调； 2.历史浏览、新闻资讯前后端开发联调； 3.推荐专区、我的应用、应用中心前后端开发联调
40 | 1.公众企业门户反馈建议前后端开发联调完成； 2.公众企业门户历史浏览、新闻资讯前后端开发联调80%； 3.推荐专区、我的应用、应用中心前后端开发联调10%，整体联调进度60%； | 1.公众企业门户历史浏览、新闻资讯前后端开发联调； 2.公众企业门户推荐专区、我的应用前后端开发联调 3.公众企业门户应用中心开发联调； | 门户的应用显示需要对接业务中台的应用中心，需要业务中台协助处理，进度缓慢。
41 | 1.公众企业门户历史浏览、新闻资讯前后端开发联调完成； 2.公众企业门户推荐专区、我的应用前后端开发联调50% 3.公众企业门户应用中心开发联调20%，整体联调进度80%； | 1.公众企业门户推荐专区、我的应用前后端开发联调 2.公众企业门户应用中心开发联调；
42 | 1.公众企业门户推荐专区、我的应用前后端开发联调完成； 2.公众企业门户应用中心开发联调80%，整体联调进度90%； | 1.公众企业门户应用中心开发联调； 2.公众企业门户第一轮迭代测试自测；
43 | 1.公众企业门户中心开发联调完成，整体联调100%； 2.公众企业门户第一轮迭代测试自测完成10%， 第一轮迭代测试整体进度5%； | 1.公众企业门户第一轮迭代测试自测完成； 2.公众企业门户第一轮迭代测试发测； 3.公众企业门户测试环境部署搭建；
44 | 1.公众企业门户第一轮迭代测试自测完成100% ； 2.公众企业门户测试环境部署搭建完成； 3.公众企业门户第一轮迭代测试发测，进入测试环节，第一轮迭代测试整体进度30%； | 1.公众企业门户第一轮迭代测试； 2.公众企业门户第一轮迭代测试问题修复； 3.公众企业门户代码评审并且修复评审问题；
45 | 1.公众企业门户第一轮迭代测试，进度60%； 2.公众企业门户第一轮迭代测试问题修改； 3.公众企业门户代码评审完成，问题修复5%； | 1.公众企业门户第一轮迭代测试； 2.公众企业门户第一轮迭代测试问题修改； 3.公众企业门户代码评审，修复评审问题；
46 | 1.公众企业门户第一轮迭代测试90%； 2.公众企业门户第一轮迭代测试问题修复； 3.公众企业门户代码评审，修复评审问题80%； | 1.公众企业门户第一轮迭代测试； 2.公众企业门户第一轮迭代测试问题修改和优化； 3.公众企业门户修复代码评审问题；
47 | 1.公众企业门户第一轮迭代测试100%； 2.公众企业门户第一轮迭代测试问题修复80%； 3.公众企业门户修复代码评审问题完成100%； | 1.公众企业门户第一轮迭代测试问题修复； 2.公众企业门户第二轮迭代测试；
48 | 1.公众企业门户第一轮迭代测试问题修复100%； 2.公众企业门户第二轮迭代测试自测完成，完成发测； | 1.公众企业门户第二轮迭代测试； 2.公众企业门户第二轮迭代测试问题修复；
49 | 1.公众企业门户第二轮迭代测试进度60%； 2.公众企业门户第二轮迭代测试问题修复； | 1.公众企业门户第二轮迭代测试； 2.公众企业门户第二轮迭代测试问题修复； 3.公众企业门户迭代总结演示；
50 | 1.公众企业门户第二轮迭代测试进度100%； 2.公众企业门户第二轮迭代测试问题修复； 3.公众企业门户迭代总结演示；
51 | 1.创建项目文件夹及初始化Vue3 + Vite项目结构。 2.安装并配置Vue Router用于路由管理。 3.设置基本的项目鉴权结构，包括登录页面和鉴权逻辑。 | 1.完善登录页面，包括表单设计和样式布局。 2.实现基本的登录逻辑，验证用户身份，并跳转到首页。 3.开始搭建首页工作台模块的基本结构。
52 | 1.完善首页工作台模块的基本结构，包括banner轮播组件和相关样式。 2.配置并集成Vant或其他移动端UI库，用于提高开发效率。 3.实现我的应用和待审批任务列表的静态展示。 | 1.开始消息公告列表的开发，包括列表展示和点击跳转逻辑。 2.针对首页工作台模块的样式进行初步调优。 3.考虑首页数据的动态获取和展示逻辑。
53 | 1.创建首页工作台模块的 Vue3 组件结构，包括轮播展示、我的应用列表、待审批任务、消息公告等功能区域的基本框架。 2.配置基本的路由信息，确保能够在项目中正确访问首页工作台模块。 3.集成移动端适配方案，保证页面在不同设备上的正常显示。 | 1.完善首页工作台模块的样式，确保各个功能区域的布局和设计符合项目需求。 2.集成轮播组件，实现轮播展示区域的基本功能。 3.开始编写我的应用列表的数据获取和展示逻辑。
54 | 1.完成我的应用列表的数据接口配置和展示逻辑，确保应用数据可以正确加载并展示在页面上。 2.配置待审批任务列表的数据接口，测试数据获取是否正常，并展示在页面上。 3.开始搭建消息公告列表的基本结构，考虑如何获取并展示公告信息。 | 1.实现消息公告列表的数据接口配置和展示逻辑，确保公告信息可以正确显示。 2.确保我的应用模块的各个功能区域都能够正常工作，包括搜索历史记录、应用展示等。 3.调整首页工作台模块的整体布局，确保各个功能区域之间的显示效果和交互流畅。
55 | 1.优化首页工作台模块的性能和用户体验，确保页面加载速度和交互流畅度。 2.完善点击轮播项和消息公告列表项后跳转的逻辑，确保跳转到相应页面并显示正确的信息。 3.进行模块内的功能联调，确保整体功能的协同工作。 | 1.进行首页工作台模块的单元测试，确保各个功能块的稳定性。 2.处理潜在的bug和逻辑问题，确保首页工作台模块的稳定性和可用性。 3.准备文档，记录首页工作台模块的开发过程和关键设计决策。
56 | 1.继续开发我的应用模块，完善应用历史搜索功能，包括搜索框的设计和搜索历史记录的展示。 2.编写搜索历史记录的数据存储和获取逻辑，确保用户在不同会话中能够看到一致的历史记录。 3.开始设计并搭建搜索高亮的功能，考虑如何在搜索结果中突出显示匹配关键字。 | 1.完成搜索高亮功能的实现，确保搜索结果中关键字能够被正确高亮显示。 2.调整我的应用模块的整体布局，确保各个功能区域之间的显示效果和交互流畅。 3.开始编写所有应用展示的逻辑，包括数据获取和应用列表的展示。
57 | 1.完成所有应用展示的数据接口配置和展示逻辑，确保应用数据可以正确加载并展示在页面上。 2.设计并实现推荐应用展示功能，考虑如何根据用户的历史使用情况进行推荐。 3.开始处理我的应用模块中拖拽分组的功能，确保用户可以自定义分组顺序。 | 1.完善拖拽分组功能，确保用户可以方便地调整应用的分组和顺序。 2.测试所有应用展示和推荐应用展示的功能，确保数据的准确性和页面的稳定性。 3.进行我的应用模块内的功能联调，确保整体功能的协同工作。
58 | 1.优化我的应用模块的性能和用户体验，确保页面加载速度和交互流畅度。 2.处理潜在的bug和逻辑问题，确保我的应用模块的稳定性和可用性。 3.进行我的应用模块的单元测试，确保各个功能块的稳定性。 | 1.准备文档，记录我的应用模块的开发过程和关键设计决策。 2.进行最终的测试和检查，确保我的应用模块在各种情况下都能够正常工作。 3.将我的应用模块的代码提交到版本管理系统，并通知团队成员进行代码审查。
59 | 1.创建通讯录模块的 Vue3 组件结构，包括通讯录搜索框、联系人列表、我的联系人分组、最近联系人等功能区域的基本框架。 2.配置基本的路由信息，确保能够在项目中正确访问通讯录模块。 3.集成移动端适配方案，保证页面在不同设备上的正常显示。 | 1.完善通讯录模块的样式，确保各个功能区域的布局和设计符合项目需求。 2.开始编写通讯录搜索框和联系人列表的数据获取和展示逻辑。
60 | 1.完成通讯录模块中联系人列表的数据接口配置和展示逻辑，确保联系人数据可以正确加载并展示在页面上。 2.设计并实现按部门筛选联系人的功能，确保用户可以方便地浏览指定部门的联系人。 3.开始处理联系人详情页的展示逻辑，包括联系人的基本信息和联系方式。 | 1.完善联系人详情页的展示逻辑，确保联系人的详细信息可以正确显示。 2.实现联系人收藏和取消收藏的功能，确保用户可以方便地管理自己的联系人列表。 3.测试通讯录模块内各功能的单元功能，确保数据的准确性和页面的稳定性。
61 | 1.处理通讯录模块内可能存在的bug和逻辑问题，确保通讯录模块的稳定性和可用性。 2.优化通讯录模块的性能和用户体验，确保页面加载速度和交互流畅度。 3.开始编写联系人电话呼出的功能，确保用户可以通过应用直接拨打联系人电话。 | 1.完成联系人电话呼出的功能，确保用户可以方便地通过通讯录模块拨打电话。 2.进行通讯录模块的最终测试和检查，确保在各种情况下都能够正常工作。 3.将通讯录模块的代码提交到版本管理系统，并通知团队成员进行代码审查。
62 | 1.创建个人信息模块的 Vue3 组件结构，包括联系人头像、邮箱、QQ展示、修改密码功能、清除缓存功能等功能区域的基本框架。 2.配置基本的路由信息，确保能够在项目中正确访问个人信息模块。 3.集成移动端适配方案，保证页面在不同设备上的正常显示。 | 1.完善个人信息模块的样式，确保各个功能区域的布局和设计符合项目需求。 2.开始编写联系人头像、邮箱、QQ展示的数据获取和展示逻辑。
63 | 1.完成个人信息模块中联系人头像、邮箱、QQ展示的数据接口配置和展示逻辑，确保个人信息可以正确加载并展示在页面上。 2.设计并实现修改密码的功能，确保用户可以方便地更改登录密码。 3.开始处理清除缓存功能的逻辑，考虑如何安全地清除用户缓存数据。 | 1.完善清除缓存功能的逻辑，确保用户可以在需要的时候清除本地缓存数据。 2.测试个人信息模块内各功能的单元功能，确保数据的准确性和页面的稳定性。 3.调整个人信息模块的整体布局，确保各个功能区域之间的显示效果和交互流畅。
64 | 1.处理个人信息模块内可能存在的bug和逻辑问题，确保个人信息模块的稳定性和可用性。 2.优化个人信息模块的性能和用户体验，确保页面加载速度和交互流畅度。 3.进行最终的测试和检查，确保个人信息模块在各种情况下都能够正常工作。 | 1.将个人信息模块的代码提交到版本管理系统，并通知团队成员进行代码审查。 2.准备文档，记录个人信息模块的开发过程和关键设计决策。
65 | 1.检查首页轮播项点击跳转的逻辑，确保点击具体的轮播项能够正确跳转到相应的页面。 2.调试消息公告列表中消息点击跳转的逻辑，确保点击具体项也能够跳转到相应的页面。 3.检查跳转的目标页面是否与设计需求一致，如有不符之处，进行相应的调整。 | 1.进一步测试和调试轮播项和消息公告列表的跳转逻辑，确保在不同设备和网络环境下都能正常工作。 2.处理可能存在的bug和逻辑问题，确保轮播项和消息公告列表中跳转的准确性和稳定性。 3.优化跳转页面的加载速度和用户体验，确保用户能够快速到达目标页面。
66 | 1.调试管理端中的banner编辑发布功能，确保编辑的轮播项能够正确在移动端H5项目中展示。 2.检查banner的展示效果，包括轮播切换、显示时间等，与设计需求进行对比。 3.验证管理端中消息公告编辑发布功能，确保发布的消息在移动端H5项目中能够正确显示。 | 1.进一步测试和调试banner编辑发布功能，确保在不同设备和网络环境下都能正常工作。 2.处理可能存在的bug和逻辑问题，确保banner的编辑发布功能稳定可靠。 3.开始测试消息公告编辑发布功能，确保发布的消息在移动端H5项目中正常展示。
67 | 1.继续测试和调试消息公告编辑发布功能，确保消息能够正确在移动端H5项目中展示。 2.处理可能存在的bug和逻辑问题，确保消息公告编辑发布功能的稳定性和可用性。 3.验证管理端中的编辑发布操作是否能够实时反映在移动端H5项目的首页轮播和消息公告列表中。 | 1.进行整体的联调测试，验证管理端中banner和消息公告的编辑发布操作是否与移动端H5项目的首页一致。 2.处理可能存在的同步问题，确保管理端的编辑发布操作能够正确地影响移动端H5项目的展示效果。 3.优化编辑发布功能的用户体验，确保操作简单明了。
68 | 1.进行最终的banner和消息公告的编辑发布测试，确保在各种情况下都能够正常工作。 2.处理可能存在的bug和逻辑问题，确保编辑发布功能的稳定性。 3.检查是否有需要在移动端H5项目中进行适配或调整的地方，以保证整体一体化的用户体验。 | 1.进行整体项目的最终测试，确保所有功能的协同工作和稳定性。 2.准备文档，记录编辑发布功能的调试过程和关键设计决策。 3.将可能的修改提交到版本管理系统，并通知团队成员进行代码审查。
69 | 1.在本地开发环境中模拟web端打开移动端H5项目，验证项目是否正常加载，各功能是否能够正常使用。 2.处理web端可能出现的样式适配问题，确保在不同浏览器和屏幕尺寸下都能够正常显示。 3.进行web端的性能测试，确保项目在web环境下的流畅度和响应速度。 | 1.尝试在不同的web浏览器中打开移动端H5项目，确保在主流浏览器中都能够正常运行。 2.处理可能存在的web端兼容性问题，确保项目在不同环境下一致性良好。 3.进行web端的最终验证，确保web端打开移动端H5项目是正常的。
70 | 1.模拟将移动端H5项目嵌入app中，验证项目是否可以正常加载并运行。 2.处理嵌入app中可能出现的适配问题，确保在app环境下各功能区域能够正常显示和交互。 3.验证与app的交互是否符合设计需求，包括嵌入app的特殊操作和页面跳转。 | 1.进行app环境下的性能测试，确保项目在app中的流畅度和响应速度。 2.处理可能存在的嵌入app中的兼容性问题，确保项目在不同app版本和设备上都能够正常工作。 3.进行最终的整体验证，确保移动端H5项目在web端和app中的表现一致且符合预期。
71 | 1.进行自测，测试项目的各个功能，确保各个模块在整体上的协同工作和稳定性。 2.记录测试过程中发现的问题，包括页面显示问题、功能异常等，并进行初步的分类和描述。 3.准备发布测试版本，将测试版本提供给测试团队进行验证。 | 1.处理自测中发现的问题，优化相关代码，并进行必要的调整。 2.跟进测试团队的反馈，确保他们能够顺利进行测试，并及时解决他们提出的问题。
72 | 1.收集测试团队的测试反馈，进行问题的分析和修复。 2.若发现新的问题，及时调整并提交修复代码，确保问题得到及时解决。 3.继续自测，确保修复的问题没有引入新的bug。 | 1.继续处理测试团队提出的问题，确保项目的质量和稳定性。 2.与测试团队保持紧密沟通，了解他们的需求和问题，并提供及时的支持。
73 | 1.进行最后一轮自测，确保所有问题都得到了妥善处理，项目能够顺利运行。 2.进行性能测试，确保项目在负载较大的情况下也能够正常运行。 3.准备发布测试版本，将最终修复的代码提供给测试团队进行最后一次验证。 | 1.跟进测试团队的最终验证，确保他们能够对修复后的版本进行全面的测试。 2.处理最后一轮测试中可能发现的问题，确保项目在发布前达到预期的稳定性和可用性。
74 | 1.收集最后一轮测试的反馈，进行问题的修复和整理。 2.如果测试团队没有新的问题提出，准备发布正式版本。 3.准备项目总结和收尾工作，包括文档整理、代码归档等。 | 1.发布正式版本，将项目部署到线上或移交给相关团队进行进一步处理。 2.进行项目总结，记录项目的亮点、问题、解决方案等，以供日后参考。 3.准备项目演示材料，安排演示时间，与团队成员分享项目的成果和经验。
75 | 1.进行项目演示，向团队成员和相关利益方展示项目的功能和亮点。 2.收集演示过程中的反馈和意见，为项目的未来改进提供参考。 3.完成最后的文档整理工作，包括项目文档、部署文档等。 4.发送项目总结报告给相关团队，确保项目交接的完整性和透明性。 | 1.最终确认项目的交接状态，确保文档和代码等资源已经妥善归档。 2.向团队表达感谢，并与团队成员进行项目结束的庆祝和反思。 3.将项目的相关信息提交到项目管理系统，完成项目的收尾工作。
76 | 1.小程序门户需求梳理，原型设计完成100%； 2.小程序门户开发启动，工作量评估，任务安排； | 1.小程序门户原型评审； 2.小程序门户UI稿设计； 3.小程序门户明确的功能需求录入；
77 | 1.小程序门户原型评审完成， 进度100%； 2.UI设计稿完成门户首页页面设计，进度10%； 3.产品明确的功能需求导入进度30%； | 1.协调开发人员、产品和业务中台人员开会； 2.概要设计和详细设计文档编写； 3.UI设计稿设计； 4.产品需明确的功能需求导入； | 原型评审，小程序存在登陆和未登录状态，展示页面数据和消息公告已读未读等功能存在问题，需要协调业务中台用户中心人员开会讨论如何处理
78 | 1.小程序门户UI设计稿， 进度60%； 2.协调会议讨论小程序登陆和未登录状态数据展现的实现； 3.产品明确的功能需求导入进度90%； 4.概要设计和详细设计文档编写，进度10%； | 1.产品需明确的功能需求导入； 2.概要设计和详细设计文档编写； 3.UI设计稿设计； 4.前后端小程序项目框架搭建；
79 | 1.小程序门户产品明确的功能需求导入进度100%； 2.小程序门户UI设计稿， 进度80%； 3.概要设计和详细设计文档编写，进度60%； 4.前后端小程序项目框架搭建，进度30%； | 1.概要设计和详细设计文档编写； 2.UI设计稿设计； 3.前后端小程序项目框架搭建；
80 | 1.小程序门户UI设计稿， 进度100%； 2.UI设计稿评审完成； 2.概要设计和详细设计文档编写，进度90%； 3.前后端小程序项目框架搭建，进度70%； | 1.概要设计和详细设计文档编写； 2.前后端小程序项目框架搭建； 3.小程序门户数据库设计； 4.UI设计稿修改更新；
81 | 1.小程序门户UI设计稿修改更新完成； 2.概要设计和详细设计文档编写，进度100%； 3.前后端小程序项目框架搭建，进度100%； 4.小程序门户数据库设计10%； | 1.小程序门户首页静态页面开发； 2.小程序门户数据库设计，评审； 3.小程序门户测试用例编写;
82 | 1.小程序门户首页展示静态页面开发完成，整体静态页面开发进度10%； 2.小程序门户数据库设计，进度60%； 3.完成首页信息展示、轮播图、走进南陵、历史改革+行政区划等测试用例编写，整体测试用例编写进度15%； | 1.小程序门户消息公告详情静态页面开发； 2.小程序门户数据库设计； 3.消息公告测试用例编写；
83 | 1.小程序门户消息公告详情静态页面开发完成，便民热线、反馈建议功能开发部分，整体静态页面开发进度25%； 2.小程序门户数据库设计，进度100%； 3.数据库设计评审完成； 4.完成首页消息公告测试用例编写，整体测试用例编写进度30%； | 1.小程序门户便民热线、反馈建议静态页面开发； 2.小程序门户接口文档编写； 3.便民热线、反馈建议测试用例编写；
84 | 1.小程序门户便民热线、反馈建议功能静态页面开发完成，历史浏览、新闻资讯开发部分，整体静态页面开发进度40%； 2.小程序门户接口文档编写，进度40%； 3.完成便民热线、反馈建议的测试用例编写，整体测试用例编写进度50%； | 1.小程序门户历史浏览、新闻资讯静态页面开发； 2.小程序门户接口文档编写； 3..小程序门户接口文档评审； 3.历史浏览、新闻资讯的测试用例编写；
85 | 1.小程序门户历史浏览、新闻资讯静态页面开发完成，推荐专区、我的应用开发部分，整体静态页面开发进度60%； 2.小程序门户接口文档编写，进度100%； 3..小程序门户接口文档评审完成； 3.完成历史浏览、新闻资讯测试用例编写，整体测试用例编写进度70%； | 1.小程序门户推荐专区、我的应用静态页面开发； 2.小程序门户接口文档修改, 接口开发； 3.推荐专区、我的应用模块的测试用例编写； | 接口文档缺少字段说明，分接口未添加返回结构，需要修改更新接口文档
86 | 1.小程序门户推荐专区、我的应用静态页面开发完成，整体静态页面开发进度85%； 2.小程序门户接口文档修改完成； 3.小程序门户接口开发，进度10%； 4.完成推荐专区、我的应用的测试用例编写，整体测试用例编写进度85%； | 1.小程序门户应用中心静态页面开发； 2.小程序门户接口开发； 3.应用中心功能测试用例编写；
87 | 1.小程序门户应用中心静态页面开发完成，整体静态页面开发进度100%； 2.小程序门户接口开发，进度40%； 3.完成应用中心测试用例编写，整体测试用例编写进度100%； | 1.小程序门户静态页面对接接口文档； 2.小程序门户接口开发；
88 | 1.小程序门户静态页面开发完成，对接接口文档30%； 2.小程序门户接口开发，进度70%； | 1.小程序门户静态页面对接接口文档； 2.小程序门户接口开发； 3.测试用例评审；
89 | 1.小程序门户静态页面对接接口文档60%； 2.小程序门户接口开发，进度100%； 3.测试用例评审完成，评审问题修改10%； | 1.小程序门户静态页面对接接口文档； 2.小程序门户前后端联调； 3.测试用例评审问题修改；
90 | 1.小程序门户静态页面对接接口文档100%； 2.小程序门户前后端联调，首页法人信息展示、轮播图、走进南陵、历史改革+行政区划联调，进度20%； 3.测试用例评审完成，评审问题修改完成，进度100%； | 1.小程序门户消息公告联调； 2.小程序门户便民热线、反馈建议功能联调； 3.小程序门户历史浏览、新闻资讯联调；
91 | 1.小程序门户消息公告联调完成； 2.小程序门户便民热线、反馈建议功能联调部分； 3.小程序门户历史浏览、新闻资讯联调部分，整体联调进度50%； | 1.小程序门户便民热线、反馈建议功能联调； 2.小程序门户历史浏览、新闻资讯联调； 3.小程序门户推荐专区联调；
92 | 1.小程序门户便民热线、反馈建议功能联调完成； 2.小程序门户历史浏览、新闻资讯调完成； 3.小程序门户推荐专区联调部分，整体联调进度70%； | 1.小程序门户推荐专区联调； 2.小程序门户我的应用联调； 3.小程序门户应用中心功能联调；
93 | 1.小程序门户推荐专区联调完成； 2.小程序门户我的应用联调部分； 3.小程序门户应用中心功能联调部分，整体联调进度80%； | 1.小程序门户我的应用联调； 2.小程序门户应用中心功能联调； 3.小程序测试环境申请部署； | 门户登陆涉及业务中台用户中心，开发后问题较多，联调复杂，工作量预估偏少，实际进度与预期存在偏差。需要协调专人对接处理。
94 | 1.小程序门户我的应用联调完成； 2.小程序门户应用中心功能联调完成，整体联调进度100%； 3.小程序测试环境申请部署，进度50%； | 1.小程序门户第一轮迭代测试自测； 2.小程序测试环境申请部署； 3.小程序门户第一轮迭代发测；
95 | 1.小程序门户第一轮迭代测试自测完成100%； 2.小程序测试环境申请部署，进度100%； 3.小程序门户第一轮迭代发测，测试进度20%； | 1.小程序门户第一轮迭代测试； 2.小程序门户第一轮测试问题修复； 3.公众企业门户代码评审；
96 | 1.小程序门户第一轮迭代发测，测试进度20%； 2.小程序门户第一轮迭代测试问题修复； 3.公众企业门户代码评审完成，问题修复15%； | 1.小程序门户第一轮迭代测试； 2.小程序门户第一轮测试问题修复； 3.公众企业门户代码评审问题修复；
97 | 1.小程序门户第一轮迭代发测，测试进度90%； 2.小程序门户第一轮迭代测试问题修复； 3.公众企业门户代码评审问题修复100%； | 1.小程序门户第一轮迭代测试； 2.小程序门户第一轮测试问题修复； 3.小程序门户第二轮迭代测试自测；
98 | 1.小程序门户第一轮迭代发测，测试进度100%； 2.小程序门户第一轮迭代测试问题修复完成； 3.小程序门户第二轮迭代测试自测完成80%； | 1.小程序门户第二轮迭代测试自测； 2.小程序门户第二轮迭代发测； 3.小程序门户第二轮迭代测试问题修复；
99 | 1.小程序门户第二轮迭代测试自测完成100%； 2.小程序门户第二轮迭代发测，测试进度80%； 3.小程序门户第二轮迭代测试问题修复； | 1.小程序门户第二轮迭代测试； 2.小程序门户第二轮测试问题修复； 3.小程序门户迭代总结；
100 | 1.小程序门户第二轮迭代测试完成100%； 2.小程序门户第二轮迭代测试问题修复完成； 3.小程序门户迭代演示，总结经验；