## Sheet1
1.南陵移动门户需求功能开发进度符合预期。（进度100%），需求原型、概设、详设、测试、接口、部署、发布等文档。均已按计划完成。（进度100%），整体南陵移动门户已完成。进度（100%） 2.南陵公众门户需求功能开发进度符合预期。（进度45%），需求原型、概设、详设、接口、测试、部署、发布等文档。均已按计划完成。（进度30%）。整体南陵公众门户进行中。进度（40%） | 1.继续南陵公众门户需求功能开发。继续编写需求原型、概设、详设、测试、接口、部署、发布文档。 2..南陵公众门户政府端需求功能开发。需求原型、概设、详设、接口、测试、部署、发布文档等编写
1.南陵公众门户需求功能开发进度符合预期。（进度100%），需求原型、概设、详设、接口、测试、部署、发布等文档。均已按计划完成。（进度100%）。整体南陵公众门户已完成。进度（100%） 2.南陵公众门户政府端需求功能开发进度符合预期。（进度80%），需求原型、概设、详设、接口、测试、部署、发布等文档。均已按计划完成。（进度60%）。整体南陵公众门户政府端已完成。进度（70%） | 1.继续南陵公众门户政府端需求功能开发。继续编写需求原型、概设、详设、测试、接口、部署、发布文档。 2.南陵小程序门户需求功能开发。需求原型、概设、详设、接口、测试、部署、发布文档等编写
1.南陵公众门户政府端需求功能开发进度符合预期。（进度100%），需求原型、概设、详设、接口、测试、部署、发布等文档。均已按计划完成。（进度100%）。整体南陵公众门户政府端已完成。进度（100%） 2.南陵小程序门户需求功能开发进度符合预期。（进度100%），需求原型、概设、详设、接口、测试、部署、发布等文档。均已按计划完成。（进度100%）。整体南陵小程序门户已完成。进度（100%） | 1.进行现场部署发布 2.现场南陵门户的试运行